## Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story (R5):

Là một quản lý phòng khám,

tôi muốn tự thay đổi/cập nhật giá các gói khám trên hệ thống của mình,

để tôi có thể chủ động điều chỉnh giá theo tình hình kinh doanh mà không cần phải tốn thời gian gửi email nhờ admin RikkeiCare hỗ trợ.

Giải thích việc chọn vai trò (Persona):

Chúng ta chọn vai trò "quản lý phòng khám" (chứ không phải "admin RikkeiCare") vì trong Agile, User Story phải đứng từ góc nhìn của người trực tiếp nhận được giá trị từ tính năng đó. Ở đây, giá trị lớn nhất là sự "chủ động" và "tiết kiệm thời gian" thuộc về phía phòng khám. Nếu viết "Là một admin RikkeiCare, tôi muốn phòng khám tự đổi giá...", thì trọng tâm lại biến thành việc giảm tải cho admin, làm mất đi tính lấy người dùng (phòng khám) làm trung tâm của tính năng self-service này.

## Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

- AC 1 (thành công):

  - Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,

  - When nhập giá mới (hợp lệ) cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống lưu lại giá trị mới, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công", và mức giá mới này lập tức được hiển thị trên ứng dụng của bệnh nhân.

- AC 2 (thất bại):

  - Given quản lý để trống ô giá (hoặc nhập chữ/số âm),

  - When nhấn "Lưu",

  - Then hệ thống không lưu dữ liệu, giữ nguyên giá cũ và hiển thị thông báo lỗi màu đỏ (ví dụ: "Giá không được để trống hoặc không hợp lệ") ngay dưới ô nhập.

## Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Trả lời: Thẻ R5 chưa sẵn sàng để kéo sang cột "Ready for Sprint".

Vì sao?

Theo Definition of Ready (DoR) của nhóm, một thẻ cần 4 điều kiện. Hiện tại R5 mới chỉ thỏa mãn 2 điều kiện đầu:

- Có User Story đủ 3 vế (Đã có).

- Có tiêu chí nghiệm thu (Đã có).

- Đã được ước lượng (Chưa có): Đề bài chỉ nói thẻ R5 "đã có User Story và 2 AC", chưa hề có thông tin PO và Development Team đã ngồi lại đánh giá xem tính năng này tốn bao nhiêu Story Point.

- Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint (Chưa xác nhận): Dù tính năng này có vẻ nhỏ, nhưng chưa qua bước thảo luận và ước lượng (Planning/Refinement) của team Dev thì chưa thể khẳng định chắc chắn nó có vừa trong 1 Sprint hay không (biết đâu cần làm lại toàn bộ cấu trúc database giá).

Kết luận: Cần đem thẻ R5 này vào buổi Backlog Refinement hoặc Sprint Planning để Team Dev phân tích và gán Story Point trước khi kéo vào "Ready for Sprint".

## Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Giả sử thẻ R5 đã được ước lượng, đủ điều kiện và được chọn vào Sprint Backlog.

- Nhãn (Label): Xanh dương (Đây là một Feature/Tính năng mới).

- Người phụ trách (Assignee): Cần gắn tên (tag) cụ thể các thành viên làm việc này. Thường sẽ bao gồm: 1 Frontend Dev (làm UI nhập giá), 1 Backend Dev (làm API lưu giá), và 1 Tester/QA (để test theo 2 AC trên).

- Checklist (Các công việc cần làm):

  - Thiết kế giao diện (UI) ô nhập liệu và nút Lưu.

  - Viết API cập nhật giá trị gói khám vào cơ sở dữ liệu.

  - Ghép API (Tích hợp Frontend và Backend).

  - Viết Unit test và kiểm thử các trường hợp (pass/fail) theo AC.

- Hạn hoàn thành (Due Date): Một ngày cụ thể trước khi kết thúc Sprint 10 ngày (ví dụ: Ngày thứ 7 hoặc 8 của Sprint để còn dư thời gian QA và Fix bug).

- Vị trí của thẻ: Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, nó phải được đặt trên cùng (top) của cột Sprint Backlog. Khi Dev bắt đầu làm, sẽ kéo nó sang trên cùng của cột In Progress.

## Bước 5. Đọc Burndown Chart

Dữ liệu: Sprint 10 ngày, tổng 30 point, giảm lý tưởng 3 point/ngày.

- Ngày 0: 30 point

- Ngày 2: 26 point

- Ngày 4: 23 point

- Ngày 6: 20 point (thực tế)

### a) Đánh giá tiến độ ngày 6

- Tính toán đường lý tưởng ở ngày 6: Mỗi ngày giảm 3 point, vậy sau 6 ngày số point đã hoàn thành lý tưởng là: 6 * 3 = 18 point. Số point còn lại lý tưởng phải là: 30 - 18 = 12 point.

- Thực tế: Nhóm còn lại tới 20 point.

- Kết luận: Nhóm đang làm chậm (behind schedule) so với đường lý tưởng. Nhóm đang lệch 8 point (20 thực tế - 12 lý tưởng).

### b) Xử lý tình huống "xong 80%"

- Quyết định: KHÔNG NÊN và KHÔNG ĐƯỢC PHÉP trừ 3 point khỏi biểu đồ.

- Vì sao? Trong Agile/Scrum, nguyên tắc ghi nhận tiến độ là "All or Nothing" (0% hoặc 100%). Một User Story chỉ được tính là hoàn thành (và được trừ point trên Burndown Chart) khi nó thỏa mãn 100% các điều kiện trong Definition of Done (DoD) (đã code xong, đã test, không có bug nghiêm trọng, được PO nghiệm thu...). Việc tính "xong 80%" chỉ là cảm tính, phần 20% còn lại (thường là test và fix bug) có thể tốn rất nhiều thời gian. Nếu trừ điểm ngay, Burndown Chart sẽ trở thành "ảo", tạo cảm giác an toàn giả và che giấu rủi ro thực sự của Sprint.